# 浙江省德润公益基金会项目管理制度

### 本管理制度根据基金会战略规划发展制定,明确项目整体运行过程中的职责与权限,遵循程序化、规范化及标准化的项目管理原则，保证项目的顺利实施。

一、战略规划

为保证基金会发展的前瞻性和延续性，基金会应当制定战略规划与目标，并指导基金会整体运营和发展方向。在每个战略周期结束前，由秘书长负责起草下一个战略周期的战略规划。

战略规划是基金会项目管理的基本依据，在日常项目管理中，应全面按照战略规划中关于项目策略部分进行规划和实施。

二、年度项目计划

为充分保证基金会战略规划和年度项目计划的一致性，同时充分结合项目实际情况的发展和变化，由基金会秘书长负责制订基金会年度项目计划。

年度项目计划应当作为年度内具体项目实施的基础和参考依据，但并不因此而限制项目的实施和发展。如果在年度项目计划制定完成之后出现新的项目机会或项目关键因素发生重要变化，在充分论证的基础上可授权由秘书长对年度项目计划进行调整。

三、项目管理岗位及职责

1、项目管理岗位及人员设置：

理事会是基金会的决策机构，对重大业务活动计划、重大募捐、投资活动及基金会的年度收支预算、决算具有决定权。

基金会秘书长是项目管理的总负责人。

基金会实行项目经理负责制，项目经理负责其板块下的项目日常管理和组织实施工作。

- 秘书长职责：

（1）、制订基金会战略规划并报理事会审议通过；

（2）、执行理事会审议通过的战略规划，并根据理事会授权在项目执行过程中结合实际情况调整项目战略方向；

（3）、统筹社会资源；

（4）、审议和批准项目的年度计划和预算；

（5）、检查、督导和评估项目的进展；

（6）、决定项目经理呈报的项目运行重大事项；

（7）、向理事会负责并报告项目开展情况，就重大业务活动计划、重大募捐、投资活动提请理事会决策。

3、项目经理职责：

（1）、根据项目年度计划及预算，组织制定具体项目计划及预算，并报秘书长批准；

（2）、制定统一的项目管理手册。组织对项目的实施、督导与评估，保证项目顺利实施；

（3）、根据工作计划及预算，全面监督项目财务状况，负责项目经费申请及拨付进展跟进，确保项目活动正常进行；
  （4）、组织召开项目年度工作及各项工作（总结）会议，及时完成年度工作报告和总结，并定期向秘书长汇报项目实施进展；
   （5）、负责项目信息联络、交流与分享，推广成功经验；

（6）、负责项目立项及执行过程中的工作反馈、计划进展完成情况、目标效果达成、报告提交等工作的支持与指导；
  （7）、完成秘书长交办的其它任务。

四、项目财务管理

为规范项目运作过程中的财务管理和会计核算，项目所有资金的使用必须上报秘书长和理事长，经理事长审批确认后由基金会财务部统一管控并拨付。

项目经理对其负责项目的一切财务活动的遵纪守法性和经济核算的真实、准确性负责。

1、项目经理应按项目实施计划分阶段进行执行项目请款，在请款前应编制本次项目支出预算并填写项目支出申请单，交由秘书长审核。

2、秘书长对项目帐务情况（是否有余款）、实施计划和支出预算进行综合审核确认后，报由理事长审批后安排财务部进行款项拨付。
3、财务人员收到项目请款批准信息后，进行项目款项拨付。并告知项目经理，由项目经理通知项目人员知晓。
4、项目经理按项目实际支出情况，编撰项目决算明细表，并整理所有项目执行相关票据档案，交由秘书长进行审核。
5、在项目执行期间，应对请款帐务进行及时报销，报销遵照《浙江省德润公益基金会财务报销规定》执行。

五、项目管理要求

项目部根据基金会宗旨、战略发展目标、年度项目计划设计相应项目，并保证项目所产出的效果、收益能够持续发展：

- 项目立项前应围绕项目实施目标或所需解决的问题设计项目纲要；

- 制定项目方案及预算方案，并使用逻辑框架方法分析、明确项目目标；

3、在项目的重要工作节点，产出高质量的项目报告，以便展现项目达成情况及辅助后续项目执行决策；

4、在项目执行过程中进行重要目标及完成情况的检测与督导。

六、项目管理流程：

（一）、项目申请要求

1、项目资助方/受助方认同基金会理念、宗旨、业务范围，契合机构战略规划，符合社会发展需求，并具有积极、正向社会价值的公益项目；

2、项目资助方/受助方系在国家有关部门注册登记并合法存续的法人；

3、项目服务人群定位明确，项目拟定方案合法规范；

4、项目具有可持续性，能够产生积极意义的社会效益。

（二）、项目立项
1、项目立项申请书 
     项目经理根据基金会战略规划和年度项目计划，进行项目论证调研；项目论证成熟后，提交《项目立项申请书》，并提交项目审核委员会进行审核。
   项目可以由项目经理组建项目团队执行，也可由项目经理邀约具备资质的一个或多个项目执行方进行项目执行。

2、项目审核与成立

（1）、项目经理须对邀约的项目执行方进行资质确认、项目合理性及可行性评估论证，并与项目执行方进行沟通与项目工作交流，确保项目的可行性。如《项目立项申请书》需要进行内容补充及调整，项目经理需进行修改，直至符合项目立项要求。

（2）、项目经理撰写《项目立项审核表》，提交项目审核委员会进行审议。

（3）、项目审核委员会审议通过项目立项后，如是基金会自己执行项目，项目经理需组建项目团队，进行项目执行；如是合作项目，项目经理需向项目执行方明确项目执行方案，及相关协议范本（合作协议、捐资协议等）；同时送至运营管理部进行备案。

（4）、项目执行方（一个或多个）在收到《同意立项通知书》及协议范本的七个工作日内，筹建项目工作组，确定项目工作人员。

（5）基金会与项目执行方相应签署项目合作协议、捐赠协议等。

（三）、项目实施与监测
1、项目实施

项目部应组织项目工作组在项目实施前制定明确的实施计划和预算方案，实施计划包括项目纲要、总体实施方案、项目实施要点和项目推进进度等内容。

项目经理应根据项目特点和项目实施计划的要求，编制人力资源需求和资金使用计划，并将项目工作人员人事资料报至项目部进行存档和备案。

2、项目活动管理

项目组根据工作开展需要，举办相关活动时，须提前 15 天将活动方案、活动预算、紧急预案报项目部审核，审核通过后方可实施。

项目活动进行过程中，项目经理应对活动予以时时关注和综合情况把控。

3、项目监测

（1）、项目经理通过监测年度项目计划的执行状况对项目进行总体监测。
   （2）、项目经理及项目部组织定期召开项目会议，通过对项目重要节点产出成果、活动内容进行总结和展示，回顾项目的执行情况与经验方法，及时做出项目风险预判和操作调整。

（3）、项目监测人员定期参与项目执行活动，对具体项目操作环节进行核实与细部监测，如发现严重问题应立即上报项目经理，并对项目执行方提出警告，进行问题跟踪处理。

（4）、项目运行过程中，项目经理及项目部可邀请专家或相关人员进行座谈与交流，及时总结项目经验，发现项目问题并予以解决。

（5）、监测工作人员完成监测访问后，在规定时间内撰写《项目监测报告》列示项目情况和问题，并明确建议后续改进措施，提交给项目经理。

（6）、项目经理应时时关注项目监测工作，检查项目组对《项目监测报告》建议改进措施的执行情况，并将结果通报项目相关人员，汇报秘书长。

（四）、项目结项

1、项目实施结束，项目经理应当编撰《项目结项报告》。提交秘书长，并由各方保留在项目档案中。
2、项目经理确认本项目结束需要进行整体清算时，应提前一个月书面通知秘书长，并在提交《项目结项报告》的同时提交《项目决算报告》，明确项目余款使用方向。项目经理审核后将《项目结项报告》及《项目决算报告》报秘书长审批，秘书长确认后终止项目合作（如需，基金会应与相关方签定项目终止协议）。
3、若各方拟继续合作公益项目，属于合作新项目的应按照项目设立要求重新立项，属于原项目续展的应续签相关协议。

（五）、项目评估

基金会实施的所有项目都应该由项目经理主持进行项目评估，对项目执行状况、人员、执行进展、目标结果的达成，后续潜力等进行综合评估，并将其作为项目修订并形成新的发展项目的基础之一。

（六）、项目信息公示

项目部应定期将项目进展情况通知运营管理部在基金会官网及相应官方平台进行信息公示，包括：捐赠收入、直接用于受助人的款物、与所开展的公益项目相关的各项直接运行费用等，在捐赠收入中列支了工作人员工资福利和行政办公支出的，还应当公布列支的情况。项目运行周期大于3个月的，每3个月公示1次；项目结束后应全面公开项目的实施情况和捐赠款项使用情况。

七、项目档案管理

项目档案包括项目执行过程中产生的正式文件，以及有必要保存的非正式文件。包括便不限于项目计划与方案、财务文件、活动档案、捐赠档案、传播档案、总结性文件、报告、影像资料等。

项目档案应按《浙江省德润公益基金会档案管理制度》妥善保存和归档。由项目组专人负责收集、管理，统一备案登记，项目部负监督和检查。

八、附则

本制度经基金会第 1  届理事会第 2 次会议于2022年 12月 7日表决通过之日起试行，由基金会秘书处负责解释。